## Worklog
User | Total | Thu, 11 Apr 2024 | Fri, 12 Apr 2024 | Sat, 13 Apr 2024 | Sun, 14 Apr 2024 | Mon, 15 Apr 2024 | Tue, 16 Apr 2024 | Wed, 17 Apr 2024 | Thu, 18 Apr 2024 | Fri, 19 Apr 2024 | Sat, 20 Apr 2024 | Sun, 21 Apr 2024 | Mon, 22 Apr 2024 | Tue, 23 Apr 2024 | Wed, 24 Apr 2024 | Thu, 25 Apr 2024 | Fri, 26 Apr 2024 | Sat, 27 Apr 2024 | Sun, 28 Apr 2024 | Mon, 29 Apr 2024 | Tue, 30 Apr 2024
Alex | 51h 58m | 2h 20m |  | 3h 30m | 5h | 5h 40m |  | 2h 9m | 2h 30m | 10m | 1h 37m | 25m | 1h 50m | 2h |  | 2h 54m | 2h 2m | 5h 12m | 4h 35m | 7h 43m | 2h 21m
Justine | 45h 53m | 2h 20m |  | 2h 45m | 4h 55m | 4h 5m |  |  | 5h 45m |  | 1h 30m |  | 1h 50m | 1h | 1h 5m | 6h 50m | 35m | 2h 49m | 2h 35m | 3h 48m | 4h 1m
Maximilian Bachmann | 54h 50m | 2h 20m |  |  | 6h | 8h |  |  | 2h 30m |  |  | 6h 15m | 1h 30m |  | 4h | 3h 15m |  | 5h 30m | 2h 15m | 11h 15m | 2h
Omar Karkotli | 25h 35m | 1h 45m | 55m |  |  | 2h 50m | 1h 40m |  | 4h 30m | 6h 15m |  |  |  | 45m |  | 3h 50m | 45m | 50m | 45m | 45m
Pascal Waldschmidt | 23h 55m | 2h 20m |  |  |  | 45m |  |  | 2h 30m | 2h 30m |  | 1h | 3h 20m | 45m | 3h | 2h 30m |  |  | 4h | 1h 15m
Sven Roman Reinhard | 25h 36m | 2h 20m |  |  |  | 55m |  |  | 1h |  |  |  | 1h 30m | 7h 10m | 2h 15m | 4h 15m |  |  | 4h | 2h 11m
Thorben Jones | 31h 33m | 2h 20m | 1h |  |  | 1h 55m |  |  | 2h 30m |  |  |  | 1h 50m |  |  | 16h 2m | 2h 40m |  |  | 3h 16m
Summary | 259h 20m | 15h 45m | 1h 55m | 6h 15m | 15h 55m | 24h 10m | 1h 40m | 2h 9m | 21h 15m | 8h 55m | 3h 7m | 7h 40m | 11h 50m | 11h 40m | 10h 20m | 39h 36m | 6h 2m | 14h 21m | 18h 10m | 30h 13m | 8h 22m

## Details
User | Timestamp | Work start time | Time spent (hours) | Issue key | Parent key | Issue summary | Comment | Epic | Sprint
Alexander Roos | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 2.33 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 | Kammer-Meeting #1: Kickoff, Erste Vorstellungen vom Projekt, Diagramm | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 13.04.2024 | 13.04.2024 19:24:00 | 3.5 | KAN-79 | KAN-55 | Python Pakete |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 14.04.2024 | 14.04.2024 17:15:00 | 0.33 | KAN-70 | KAN-43 | Erster Entwurf, Ideen sammeln |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 14.04.2024 | 14.04.2024 17:21:00 | 4 | KAN-76 | KAN-56 | Code verstehen | Code Beispiel aus dem GitHub verstehen und ausführen | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 2.33 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 | Kammer-Meeting #1: Kickoff, Erste Vorstellungen vom Projekt, Diagramm | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 14.04.2024 | 14.04.2024 17:20:00 | 1 | KAN-70 | KAN-43 | Erster Entwurf, Ideen sammeln | Ideen im OneNote allen Bereitstellen und zusammenfassen | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 15.04.2024 | 15.04.2024 01:15:00 | 0.75 | KAN-84 | KAN-43 | Projektvorstellungen | für Lastenheft | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 12.04.2024 | 12.04.2024 11:00:00 | 1 | KAN-6 | KAN-2 | GitHub Tutorial |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Omar Karkotli | 15.04.2024 | 15.04.2024 13:10:00 | 0.33 | KAN-56 | KAN-3 | GitHub: Alpha Zero Framework Vorlage |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 2.33 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 | Kammer-Meeting #1: Kickoff, Erste Vorstellungen vom Projekt, Diagramm | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 1.75 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 | Kammer-Meeting #1: Kickoff, Erste Vorstellungen vom Projekt, Diagramm | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 16.04.2024 | 16.04.2024 17:00:00 | 1.67 | KAN-56 | KAN-3 | GitHub: Alpha Zero Framework Vorlage |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 17.04.2024 | 17.04.2024 19:27:00 | 1.15 | KAN-99 | KAN-24 | API Lösungsfindung für AI | FastAPI -> socket Server -> game client socket Verbindungsversuche ohne Objektimporte | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 15.04.2024 | 15.04.2024 17:38:00 | 0.75 | KAN-84 | KAN-43 | Projektvorstellungen | Projekt Ideen gesammelt und in Lastenheft verpackt | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 2.33 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 | Kammer-Meeting #1: Kickoff, Erste Vorstellungen vom Projekt, Diagramm | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 18.04.2024 | 18.04.2024 18:00:00 | 1.75 | KAN-76 | KAN-56 | Code verstehen |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 2.33 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 | Kammer-Meeting #1: Kickoff, Erste Vorstellungen vom Projekt, Diagramm | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 15.04.2024 | 15.04.2024 19:00:00 | 1 | KAN-43 | KAN-26 | Lastenheft Entwurf |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 18.04.2024 | 18.04.2024 21:30:00 | 2 | KAN-79 | KAN-55 | Python Pakete | requirements.txt Paketfehler Behebung | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 19.04.2024 | 19.04.2024 13:00:00 | 2.5 | KAN-76 | KAN-56 | Code verstehen | Versuche zu Laufen zu kriegen (Tic Tac Toe trainieren) | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 19.04.2024 | 19.04.2024 19:20:00 | 0.17 | KAN-80 | KAN-55 | PyEnv aufsetzen |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 20.04.2024 | 20.04.2024 12:00:00 | 4 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 20.04.2024 | 20.04.2024 17:22:00 | 1.62 | KAN-81 | KAN-55 | CUDA 12.1 |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 21.04.2024 | 21.04.2024 12:30:00 | 1 | KAN-80 | KAN-55 | PyEnv aufsetzen |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 2.33 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 12.04.2024 | 12.04.2024 12:10:00 | 0.92 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 21.04.2024 | 21.04.2024 14:15:00 | 2.25 | KAN-79 | KAN-55 | Python Pakete | Requirements.txt Paketfehler beheben (Mac) | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 13.04.2024 | 13.04.2024 10:15:00 | 2.75 | KAN-6 | KAN-2 | GitHub Tutorial | Einarbeiten und Doku und Einarbeitungshandbuch schreiben | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Maximilian Bachmann | 15.04.2024 | 15.04.2024 11:30:00 | 1.5 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 15.04.2024 | 15.04.2024 12:10:00 | 0.92 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 15.04.2024 | 15.04.2024 12:10:00 | 0.92 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 15.04.2024 | 15.04.2024 12:10:00 | 0.75 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 15.04.2024 | 15.04.2024 19:18:00 | 4 | KAN-92 | KAN-12 | Erste Ideen sammeln | Online Recherche und eigene Vorstellungen Projektbezogen Notiert | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 22.04.2024 | 22.04.2024 15:30:00 | 1.5 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup | Beginn aufbau (Einfaches Routing) | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 14.04.2024 | 14.04.2024 10:05:00 | 0.42 | KAN-46 | KAN-2 | Technologierecherche |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 23.04.2024 | 23.04.2024 19:29:00 | 2 | KAN-77 | KAN-56 | Code herausziehen | Extraktion und Interfaces auf Python 3.11 gebracht | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 23.04.2024 | 23.04.2024 20:00:00 | 0.75 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup | Verbessung Mockup, vertiefung in Vue | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 24.04.2024 | 24.04.2024 15:00:00 | 3 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup | Implementierung von Nutzerinput analyse. (Clicken auf ein Bild umwandlung in für den Backend relevanten "Zug") | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 15.04.2024 | 15.04.2024 12:10:00 | 0.92 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 14.04.2024 | 14.04.2024 10:30:00 | 1.08 | KAN-16 | KAN-2 | Machine-, Deep-, Reinforcement Learning | Grundlagen (Videotutorial zu Unsuperviced Learning - YouTube) | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Justine Buß | 14.04.2024 | 14.04.2024 12:20:00 | 1 | KAN-16 | KAN-2 | Machine-, Deep-, Reinforcement Learning | Reinforcement Learning Tutorial (MIT Vorlesung) | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Justine Buß | 14.04.2024 | 14.04.2024 13:25:00 | 0.42 | KAN-10 | KAN-2 | Einarbeitung in alpha-zero Framework |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Justine Buß | 14.04.2024 | 14.04.2024 14:30:00 | 1.67 | KAN-10 | KAN-2 | Einarbeitung in alpha-zero Framework | AlphaGo Doku | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Maximilian Bachmann | 14.04.2024 | 14.04.2024 00:00:00 | 4 | KAN-88 | KAN-46 | Python | Python lernen | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 14.04.2024 | 14.04.2024 22:00:00 | 2 | KAN-6 | KAN-2 | GitHub Tutorial |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Omar Karkotli | 19.04.2024 | 19.04.2024 12:00:00 | 0.75 | KAN-70 | KAN-43 | Erster Entwurf, Ideen sammeln |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 15.04.2024 | 15.04.2024 00:30:00 | 0.5 | KAN-9 | KAN-2 | Jira |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 15.04.2024 | 15.04.2024 13:05:00 | 0.92 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 15.04.2024 | 15.04.2024 10:05:00 | 1.08 | KAN-67 | KAN-9 | Jira anlegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 15.04.2024 | 15.04.2024 14:00:00 | 2.5 | KAN-47 | KAN-1 | GitHub: Projekt anlegen und einrichten |  | KAN-1: Organisation | No sprint
Justine Buß | 15.04.2024 | 15.04.2024 14:45:00 | 0.75 | KAN-47 | KAN-1 | GitHub: Projekt anlegen und einrichten |  | KAN-1: Organisation | No sprint
Pascal Waldschmidt | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:00:00 | 1 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 24.04.2024 | 24.04.2024 17:00:00 | 4 | KAN-76 | KAN-56 | Code verstehen | Zeile für Zeile durchgehen #Teil1 | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 24.04.2024 | 24.04.2024 20:00:00 | 1.5 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 20.04.2024 | 20.04.2024 11:45:00 | 1.5 | KAN-71 | KAN-43 | Formulieren & Überarbeiten | Gesammelte Must-Haves, Nice-To-Haves und If-Time-Allows in sinnvollen Text umwandeln | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 21.04.2024 | 21.04.2024 13:30:00 | 0.5 | KAN-95 | KAN-43 | Lastenheft gegenchecken | inkl. pers. Must-haves, Nice-to-haves, If-time-allows formulieren | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 21.04.2024 | 21.04.2024 17:33:00 | 0.42 | KAN-95 | KAN-43 | Lastenheft gegenchecken | Abgleich mit Kommentierten Informationen aus OneNote und Meetings | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 23.04.2024 | 23.04.2024 11:45:00 | 0.67 | KAN-71 | KAN-43 | Formulieren & Überarbeiten | Fertigstellung und E-Mail an Kammer mit Version | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 15.04.2024 | 15.04.2024 19:30:00 | 0.5 | KAN-48 | KAN-1 | Excel-Sheet Stundentracking |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 23.04.2024 | 23.04.2024 12:25:00 | 0.33 | KAN-73 | KAN-43 | Use-Case-Diagramm | 1. Version Use-Case-Diagramm in Plantuml erstellen | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 24.04.2024 | 24.04.2024 14:15:00 | 0.83 | KAN-71 | KAN-43 | Formulieren & Überarbeiten | Nachbessern von Lastenheft Mängeln (nach Kammer Feedback) | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 24.04.2024 | 24.04.2024 15:45:00 | 2.25 | KAN-73 | KAN-43 | Use-Case-Diagramm | Use-Case-Diagramm nachbessern | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:30:00 | 2.75 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten | Pflichtenheft Version 0.1 - Gerüst erstellen, Einleitungen schreiben | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 15.04.2024 | 15.04.2024 00:30:00 | 0.75 | KAN-44 | KAN-46 | Wiederholung WBS |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 15.04.2024 | 15.04.2024 02:00:00 | 3 | KAN-10 | KAN-2 | Einarbeitung in alpha-zero Framework | Alpha Zero Video | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Alexander Roos | 25.04.2024 | 25.04.2024 17:43:00 | 0.25 | KAN-74 | KAN-43 | Zeitabschätzung Features |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 25.04.2024 | 25.04.2024 19:05:00 | 0.33 | KAN-71 | KAN-43 | Formulieren & Überarbeiten | Hinzufügen zweier Features | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 25.04.2024 | 25.04.2024 19:25:00 | 0.5 | KAN-74 | KAN-43 | Zeitabschätzung Features |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 25.04.2024 | 25.04.2024 20:45:00 | 0.25 | KAN-74 | KAN-43 | Zeitabschätzung Features |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:30:00 | 0.5 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 15.04.2024 | 15.04.2024 06:30:00 | 1.5 | KAN-46 | KAN-2 | Technologierecherche | Überblick über Technologien (Docker, TF, Keras, Pytorch, Pygame, Vue) | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 25.04.2024 | 25.04.2024 21:44:00 | 2.25 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten | Pflichtenheft Version 0.1 - Schreiben Fortführen | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 25.04.2024 | 25.04.2024 18:51:00 | 1.15 | KAN-82 | KAN-24 | ... mit AI | Pygame Interfaces überarbeitet und verstehen | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 27.04.2024 | 27.04.2024 12:36:00 | 0.93 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 27.04.2024 | 27.04.2024 14:26:00 | 1.2 | KAN-94 | KAN-12 | Diagramme erstellen | Architekturdiagramm V1 | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 25.04.2024 | 25.04.2024 19:22:00 | 0.5 | KAN-82 | KAN-24 | ... mit AI | Funktionalität Testen -> Keine Autoplays | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 15.04.2024 | 15.04.2024 22:30:00 | 0.83 | KAN-48 | KAN-1 | Excel-Sheet Stundentracking |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 17.04.2024 | 17.04.2024 19:25:00 | 1 | KAN-89 | KAN-46 | PyGame | PyGame versuch für TicTacToe in PNG | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 18.04.2024 | 18.04.2024 13:00:00 | 4 | KAN-91 | KAN-46 | Vue |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 21.04.2024 | 21.04.2024 16:30:00 | 2.5 | KAN-10 | KAN-2 | Einarbeitung in alpha-zero Framework | Orthello & TicTacToe anschauen, Überblick über Skeleton | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Pascal Waldschmidt | 21.04.2024 | 21.04.2024 13:00:00 | 1 | KAN-91 | KAN-46 | Vue | Einarbeitung in Vue | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 27.04.2024 | 27.04.2024 17:30:00 | 0.83 | KAN-73 | KAN-43 | Use-Case-Diagramm |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 23.04.2024 | 23.04.2024 13:00:00 | 0.75 | KAN-90 | KAN-46 | Bootstrap |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 23.04.2024 | 23.04.2024 09:50:00 | 3.17 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs | Docker Volumes | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 18.04.2024 | 18.04.2024 10:30:00 | 1.5 | KAN-30 | KAN-21 | Meeting #2 Do 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 18.04.2024 | 18.04.2024 10:30:00 | 1 | KAN-30 | KAN-21 | Meeting #2 Do 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 26.04.2024 | 26.04.2024 10:57:00 | 2.03 | KAN-99 | KAN-24 | API Lösungsfindung für AI | Referenz Interfaces aufbereitet | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 28.04.2024 | 28.04.2024 00:53:00 | 0.98 | KAN-94 | KAN-12 | Diagramme erstellen | Sequenzdiagramme Webseitenverhalten V1 | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 27.04.2024 | 27.04.2024 18:15:00 | 4 | KAN-76 | KAN-56 | Code verstehen | Zeile für Zeile durchgehen #Teil2 | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 23.04.2024 | 23.04.2024 15:00:00 | 4 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs | Volumes und BindMounts | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 18.04.2024 | 18.04.2024 10:30:00 | 1.5 | KAN-30 | KAN-21 | Meeting #2 Do 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 27.04.2024 | 27.04.2024 19:27:00 | 2.28 | KAN-99 | KAN-24 | API Lösungsfindung für AI | FastAPI mit Reqeust Bibliothek verbindungsversuch | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 18.04.2024 | 18.04.2024 10:30:00 | 1.5 | KAN-30 | KAN-21 | Meeting #2 Do 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 18.04.2024 | 18.04.2024 10:30:00 | 1.5 | KAN-30 | KAN-21 | Meeting #2 Do 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 28.04.2024 | 28.04.2024 11:03:00 | 1.6 | KAN-94 | KAN-12 | Diagramme erstellen | Sequenzdiagramme Webseitenverhalten V2 | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 27.04.2024 | 27.04.2024 19:28:00 | 2.5 | KAN-97 | KAN-55 | SimpleAPI |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 24.04.2024 | 24.04.2024 15:10:00 | 0.25 | KAN-75 | KAN-48 | Wöchentlichen Excel Bericht erstellen | Woche 1 + 2 | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 27.04.2024 | 27.04.2024 23:00:00 | 1 | KAN-79 | KAN-55 | Python Pakete | Bugfix Keras | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 22.04.2024 | 22.04.2024 11:30:00 | 1.83 | KAN-31 | KAN-21 | Meeting #3 Mo 22.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 27.04.2024 | 27.04.2024 23:35:00 | 0.42 | KAN-99 | KAN-24 | API Lösungsfindung für AI | Lösungssuche für FastAPI und PyGame Verbindung | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 28.04.2024 | 28.04.2024 17:32:00 | 1.5 | KAN-98 | KAN-55 | socket.socket | Versuche einer Server Client Verbindung mit Mehreren Endpunkten | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 28.04.2024 | 28.04.2024 18:00:00 | 4 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup | Ermöglichen das 2 Spieler auf das selbe Feld zugreifen können | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 22.04.2024 | 22.04.2024 11:30:00 | 1.5 | KAN-31 | KAN-21 | Meeting #3 Mo 22.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 28.04.2024 | 28.04.2024 22:00:00 | 1 | KAN-99 | KAN-24 | API Lösungsfindung für AI |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 29.04.2024 | 29.04.2024 01:15:00 | 0.5 | KAN-106 | KAN-3 | Implementierung 4connect |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 22.04.2024 | 22.04.2024 11:30:00 | 1.5 | KAN-31 | KAN-21 | Meeting #3 Mo 22.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 22.04.2024 | 22.04.2024 11:35:00 | 1.83 | KAN-31 | KAN-21 | Meeting #3 Mo 22.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 22.04.2024 | 22.04.2024 11:35:00 | 1.83 | KAN-31 | KAN-21 | Meeting #3 Mo 22.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 29.04.2024 | 29.04.2024 07:15:00 | 3 | KAN-99 | KAN-24 | API Lösungsfindung für AI |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:40:00 | 3.67 | KAN-67 | KAN-9 | Jira anlegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 29.04.2024 | 29.04.2024 13:00:00 | 3 | KAN-106 | KAN-3 | Implementierung 4connect |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 22.04.2024 | 22.04.2024 11:35:00 | 1.83 | KAN-31 | KAN-21 | Meeting #3 Mo 22.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 25.04.2024 | 25.04.2024 13:00:00 | 0.25 | KAN-107 | KAN-1 | E-Mails | E-Mail für Zugangsberechtigung zu A20.2.08 | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 17:21:00 | 0.25 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten | Kurze Beschreibung wie wir das Backend Implementieren wollen. | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 29.04.2024 | 29.04.2024 18:00:00 | 3.25 | KAN-106 | KAN-3 | Implementierung 4connect |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 25.04.2024 | 25.04.2024 14:00:00 | 0.83 | KAN-91 | KAN-46 | Vue |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 18:53:00 | 1.85 | KAN-108 | KAN-3 | Netzwerk Kommunikation | Erster Server - Gameclient Funktioniert | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:00:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 25.04.2024 | 25.04.2024 15:41:00 | 3.67 | KAN-9 | KAN-2 | Jira |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 25.04.2024 | 25.04.2024 13:30:00 | 1 | KAN-85 | KAN-9 | CSV-Export verstehen & einrichten |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 29.04.2024 | 29.04.2024 18:30:00 | 1 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 25.04.2024 | 25.04.2024 14:30:00 | 1 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs | Docker Container Communikation | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 25.04.2024 | 25.04.2024 15:28:00 | 4.7 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 29.04.2024 | 29.04.2024 21:00:00 | 1.25 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup | Verbesserung Websocket Verhalten. stabilers laufen. | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 25.04.2024 | 25.04.2024 15:31:00 | 2.33 | KAN-6 | KAN-2 | GitHub Tutorial |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Thorben Jones | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 29.04.2024 | 29.04.2024 21:48:00 | 0.4 | KAN-108 | KAN-3 | Netzwerk Kommunikation |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 23:51:00 | 2.72 | KAN-108 | KAN-3 | Netzwerk Kommunikation | Socket Server mit Clientcommunikation | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 30.04.2024 | 30.04.2024 10:32:00 | 1.53 | KAN-108 | KAN-3 | Netzwerk Kommunikation | API mit Server verbunden und Communikations optimierungen | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:30:00 | 2 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 | Besprechung intern Backend + Schnittstelle Frontend-Backend | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:30:00 | 2 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 30.04.2024 | 30.04.2024 12:06:00 | 0.32 | KAN-108 | KAN-3 | Netzwerk Kommunikation | Bug Fix - Server Recieve | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 30.04.2024 | 30.04.2024 13:40:00 | 0.53 | KAN-108 | KAN-3 | Netzwerk Kommunikation | Verbindung testen | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:30:00 | 1.5 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:30:00 | 1 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:30:00 | 0.67 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 28.04.2024 | 28.04.2024 00:00:00 | 1.25 | KAN-96 | KAN-20 | Kleingruppen-Meetings | Besprechung Backend und API mit Alex Roos | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 26.04.2024 | 26.04.2024 11:30:00 | 2 | KAN-9 | KAN-2 | Jira |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 26.04.2024 | 26.04.2024 13:17:00 | 0.67 | KAN-67 | KAN-9 | Jira anlegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 29.04.2024 | 29.04.2024 19:32:00 | 0.53 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten | Pflichtenheft Version 0.2 - Implementierungsentwurf | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 28.04.2024 | 28.04.2024 17:26:00 | 0.02 | KAN-96 | KAN-20 | Kleingruppen-Meetings |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 28.04.2024 | 28.04.2024 17:26:00 | 1.23 | KAN-96 | KAN-20 | Kleingruppen-Meetings | Backend zwischenstand und Rückfragen in Gruppe | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 26.04.2024 | 26.04.2024 22:27:00 | 0.58 | KAN-83 | KAN-9 | Jira neu aufsetzen und Zeiten einpflegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 26.04.2024 | 26.04.2024 12:00:00 | 0.75 | KAN-91 | KAN-46 | Vue |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 27.04.2024 | 27.04.2024 22:15:00 | 0.5 | KAN-10 | KAN-2 | Einarbeitung in alpha-zero Framework | Test-Training Neuronales Netz | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Justine Buß | 27.04.2024 | 27.04.2024 11:29:00 | 0.68 | KAN-83 | KAN-9 | Jira neu aufsetzen und Zeiten einpflegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:29:00 | 0.07 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 28.04.2024 | 28.04.2024 14:00:00 | 0.75 | KAN-44 | KAN-46 | Wiederholung WBS |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 29.04.2024 | 29.04.2024 22:28:00 | 1.33 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten | Pflichtenheft Version 0.2 - Implementierungsentwurf | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:30:00 | 1.5 | KAN-100 | KAN-21 | Meeting #5 Mo 29.04 | API-Endpunkte, Schnittstellen aufschlüsseln (Technologien, Frameworks) | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 28.04.2024 | 28.04.2024 17:00:00 | 4 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs | Docker Kurs: Volumes - 100% abgeschlossen (Cross-)Container Kommunikation - 75% abgeschlossen | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:34:00 | 0.05 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 30.04.2024 | 30.04.2024 10:10:00 | 0.57 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten | Pflichtenheft version 0.2 - Funktionale Anforderungen | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:37:00 | 1.22 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 | Backend besprechen | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:39:00 | 1.07 | KAN-100 | KAN-21 | Meeting #5 Mo 29.04 | Endpunkte Backende / Docker / Frontend Schnittstellen. Problem Fragen bezüglich Kommunikation | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:42:00 | 1.02 | KAN-100 | KAN-21 | Meeting #5 Mo 29.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:44:00 | 0.88 | KAN-100 | KAN-21 | Meeting #5 Mo 29.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:50:00 | 1.17 | KAN-100 | KAN-21 | Meeting #5 Mo 29.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 28.04.2024 | 28.04.2024 17:39:00 | 1.83 | KAN-83 | KAN-9 | Jira neu aufsetzen und Zeiten einpflegen | Zeiten nachtragen und überblick verschaffen im neuen Projekt | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:10:00 | 0.25 | KAN-44 | KAN-46 | Wiederholung WBS |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 29.04.2024 | 29.04.2024 17:46:00 | 0.02 | KAN-85 | KAN-9 | CSV-Export verstehen & einrichten |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 29.04.2024 | 29.04.2024 17:39:00 | 0.65 | KAN-83 | KAN-9 | Jira neu aufsetzen und Zeiten einpflegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 19:29:00 | 0.5 | KAN-83 | KAN-9 | Jira neu aufsetzen und Zeiten einpflegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 29.04.2024 | 29.04.2024 12:59:00 | 0.78 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 30.04.2024 | 30.04.2024 02:50:00 | 0.5 | KAN-96 | KAN-20 | Kleingruppen-Meetings | Gespräch über Alex' Server-Implementierung mit Alex | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 29.04.2024 | 29.04.2024 19:40:00 | 1.47 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 30.04.2024 | 30.04.2024 19:44:00 | 0.4 | KAN-46 | KAN-2 | Technologierecherche | API - FastAPI, RESTful-API | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2

## Sprintübersicht
| Von | Bis | Implementierung | Testen | Entwurf | Recherche | Organisation | Meeting | Gesamt | in h
Sprint 1 | 2024-04-11 | 2024-04-25 | 38.69 | 0 | 15.08 | 36.01 | 6.41 | 53.4 | 149.59 | 1900-01-05 05:35
Sprint 2 | 2024-04-25 | 2024-02-09 | 38.73 | 0 | 15.55 | 18.78 | 14.5 | 17.15 | 104.71 | 1900-01-03 08:43
Sprint 3
Sprint 4
1900-01-09 14:18
Formulas:
in h = [Gesamt]/24
in h = SUM(K2:[in h, row above])

## Alexander Roos
User | Timestamp | Work start time | Time spent (hours) | Issue key | Parent key | Issue summary | Comment | Epic | Sprint
Alexander Roos | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 2.33 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 | Kammer-Meeting #1: Kickoff, Erste Vorstellungen vom Projekt, Diagramm | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 13.04.2024 | 13.04.2024 19:24:00 | 3.5 | KAN-79 | KAN-55 | Python Pakete |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 14.04.2024 | 14.04.2024 17:20:00 | 1 | KAN-70 | KAN-43 | Erster Entwurf, Ideen sammeln | Ideen im OneNote allen Bereitstellen und zusammenfassen | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 14.04.2024 | 14.04.2024 17:21:00 | 4 | KAN-76 | KAN-56 | Code verstehen | Code Beispiel aus dem GitHub verstehen und ausführen | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 15.04.2024 | 15.04.2024 12:10:00 | 0.92 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 15.04.2024 | 15.04.2024 17:38:00 | 0.75 | KAN-84 | KAN-43 | Projektvorstellungen | Projekt Ideen gesammelt und in Lastenheft verpackt | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 15.04.2024 | 15.04.2024 19:18:00 | 4 | KAN-92 | KAN-12 | Erste Ideen sammeln | Online Recherche und eigene Vorstellungen Projektbezogen Notiert | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 17.04.2024 | 17.04.2024 19:25:00 | 1 | KAN-89 | KAN-46 | PyGame | PyGame versuch für TicTacToe in PNG | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 17.04.2024 | 17.04.2024 19:27:00 | 1.15 | KAN-99 | KAN-24 | API Lösungsfindung für AI | FastAPI -> socket Server -> game client socket Verbindungsversuche ohne Objektimporte | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 18.04.2024 | 18.04.2024 10:30:00 | 1.5 | KAN-30 | KAN-21 | Meeting #2 Do 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 19.04.2024 | 19.04.2024 19:20:00 | 0.17 | KAN-80 | KAN-55 | PyEnv aufsetzen |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 20.04.2024 | 20.04.2024 17:22:00 | 1.62 | KAN-81 | KAN-55 | CUDA 12.1 |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 21.04.2024 | 21.04.2024 17:33:00 | 0.42 | KAN-95 | KAN-43 | Lastenheft gegenchecken | Abgleich mit Kommentierten Informationen aus OneNote und Meetings | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 22.04.2024 | 22.04.2024 11:30:00 | 1.83 | KAN-31 | KAN-21 | Meeting #3 Mo 22.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 23.04.2024 | 23.04.2024 19:29:00 | 2 | KAN-77 | KAN-56 | Code herausziehen | Extraktion und Interfaces auf Python 3.11 gebracht | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 25.04.2024 | 25.04.2024 17:43:00 | 0.25 | KAN-74 | KAN-43 | Zeitabschätzung Features |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 25.04.2024 | 25.04.2024 18:51:00 | 1.15 | KAN-82 | KAN-24 | ... mit AI | Pygame Interfaces überarbeitet und verstehen | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 25.04.2024 | 25.04.2024 19:22:00 | 0.5 | KAN-82 | KAN-24 | ... mit AI | Funktionalität Testen -> Keine Autoplays | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 26.04.2024 | 26.04.2024 10:57:00 | 2.03 | KAN-99 | KAN-24 | API Lösungsfindung für AI | Referenz Interfaces aufbereitet | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 27.04.2024 | 27.04.2024 19:27:00 | 2.28 | KAN-99 | KAN-24 | API Lösungsfindung für AI | FastAPI mit Reqeust Bibliothek verbindungsversuch | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 27.04.2024 | 27.04.2024 19:28:00 | 2.5 | KAN-97 | KAN-55 | SimpleAPI |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 27.04.2024 | 27.04.2024 23:35:00 | 0.42 | KAN-99 | KAN-24 | API Lösungsfindung für AI | Lösungssuche für FastAPI und PyGame Verbindung | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 28.04.2024 | 28.04.2024 17:26:00 | 0.02 | KAN-96 | KAN-20 | Kleingruppen-Meetings |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 28.04.2024 | 28.04.2024 17:26:00 | 1.23 | KAN-96 | KAN-20 | Kleingruppen-Meetings | Backend zwischenstand und Rückfragen in Gruppe | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 28.04.2024 | 28.04.2024 17:32:00 | 1.5 | KAN-98 | KAN-55 | socket.socket | Versuche einer Server Client Verbindung mit Mehreren Endpunkten | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 28.04.2024 | 28.04.2024 17:39:00 | 1.83 | KAN-83 | KAN-9 | Jira neu aufsetzen und Zeiten einpflegen | Zeiten nachtragen und überblick verschaffen im neuen Projekt | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:29:00 | 0.07 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:34:00 | 0.05 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:37:00 | 1.22 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 | Backend besprechen | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:39:00 | 1.07 | KAN-100 | KAN-21 | Meeting #5 Mo 29.04 | Endpunkte Backende / Docker / Frontend Schnittstellen. Problem Fragen bezüglich Kommunikation | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 17:21:00 | 0.25 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten | Kurze Beschreibung wie wir das Backend Implementieren wollen. | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 18:53:00 | 1.85 | KAN-108 | KAN-3 | Netzwerk Kommunikation | Erster Server - Gameclient Funktioniert | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 19:29:00 | 0.5 | KAN-83 | KAN-9 | Jira neu aufsetzen und Zeiten einpflegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 29.04.2024 | 29.04.2024 23:51:00 | 2.72 | KAN-108 | KAN-3 | Netzwerk Kommunikation | Socket Server mit Clientcommunikation | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 30.04.2024 | 30.04.2024 10:32:00 | 1.53 | KAN-108 | KAN-3 | Netzwerk Kommunikation | API mit Server verbunden und Communikations optimierungen | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Alexander Roos | 30.04.2024 | 30.04.2024 12:06:00 | 0.32 | KAN-108 | KAN-3 | Netzwerk Kommunikation | Bug Fix - Server Recieve | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2

## Justine Buß
User | Timestamp | Work start time | Time spent (hours) | Issue key | Parent key | Issue summary | Comment | Epic | Sprint
Justine Buß | 14.04.2024 | 14.04.2024 17:15:00 | 0.33 | KAN-70 | KAN-43 | Erster Entwurf, Ideen sammeln |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 2.33 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 | Kammer-Meeting #1: Kickoff, Erste Vorstellungen vom Projekt, Diagramm | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 18.04.2024 | 18.04.2024 18:00:00 | 1.75 | KAN-76 | KAN-56 | Code verstehen |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 18.04.2024 | 18.04.2024 21:30:00 | 2 | KAN-79 | KAN-55 | Python Pakete | requirements.txt Paketfehler Behebung | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 13.04.2024 | 13.04.2024 10:15:00 | 2.75 | KAN-6 | KAN-2 | GitHub Tutorial | Einarbeiten und Doku und Einarbeitungshandbuch schreiben | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Justine Buß | 15.04.2024 | 15.04.2024 12:10:00 | 0.92 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 14.04.2024 | 14.04.2024 10:05:00 | 0.42 | KAN-46 | KAN-2 | Technologierecherche |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 14.04.2024 | 14.04.2024 10:30:00 | 1.08 | KAN-16 | KAN-2 | Machine-, Deep-, Reinforcement Learning | Grundlagen (Videotutorial zu Unsuperviced Learning - YouTube) | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Justine Buß | 14.04.2024 | 14.04.2024 12:20:00 | 1 | KAN-16 | KAN-2 | Machine-, Deep-, Reinforcement Learning | Reinforcement Learning Tutorial (MIT Vorlesung) | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Justine Buß | 14.04.2024 | 14.04.2024 13:25:00 | 0.42 | KAN-10 | KAN-2 | Einarbeitung in alpha-zero Framework |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Justine Buß | 14.04.2024 | 14.04.2024 14:30:00 | 1.67 | KAN-10 | KAN-2 | Einarbeitung in alpha-zero Framework | AlphaGo Doku | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Justine Buß | 15.04.2024 | 15.04.2024 10:05:00 | 1.08 | KAN-67 | KAN-9 | Jira anlegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 15.04.2024 | 15.04.2024 14:45:00 | 0.75 | KAN-47 | KAN-1 | GitHub: Projekt anlegen und einrichten |  | KAN-1: Organisation | No sprint
Justine Buß | 20.04.2024 | 20.04.2024 11:45:00 | 1.5 | KAN-71 | KAN-43 | Formulieren & Überarbeiten | Gesammelte Must-Haves, Nice-To-Haves und If-Time-Allows in sinnvollen Text umwandeln | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 23.04.2024 | 23.04.2024 11:45:00 | 0.67 | KAN-71 | KAN-43 | Formulieren & Überarbeiten | Fertigstellung und E-Mail an Kammer mit Version | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 15.04.2024 | 15.04.2024 19:30:00 | 0.5 | KAN-48 | KAN-1 | Excel-Sheet Stundentracking |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 23.04.2024 | 23.04.2024 12:25:00 | 0.33 | KAN-73 | KAN-43 | Use-Case-Diagramm | 1. Version Use-Case-Diagramm in Plantuml erstellen | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 24.04.2024 | 24.04.2024 14:15:00 | 0.83 | KAN-71 | KAN-43 | Formulieren & Überarbeiten | Nachbessern von Lastenheft Mängeln (nach Kammer Feedback) | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:30:00 | 2.75 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten | Pflichtenheft Version 0.1 - Gerüst erstellen, Einleitungen schreiben | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 25.04.2024 | 25.04.2024 19:05:00 | 0.33 | KAN-71 | KAN-43 | Formulieren & Überarbeiten | Hinzufügen zweier Features | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 25.04.2024 | 25.04.2024 19:25:00 | 0.5 | KAN-74 | KAN-43 | Zeitabschätzung Features |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 25.04.2024 | 25.04.2024 21:44:00 | 2.25 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten | Pflichtenheft Version 0.1 - Schreiben Fortführen | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 27.04.2024 | 27.04.2024 12:36:00 | 0.93 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 27.04.2024 | 27.04.2024 14:26:00 | 1.2 | KAN-94 | KAN-12 | Diagramme erstellen | Architekturdiagramm V1 | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 15.04.2024 | 15.04.2024 22:30:00 | 0.83 | KAN-48 | KAN-1 | Excel-Sheet Stundentracking |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 18.04.2024 | 18.04.2024 10:30:00 | 1 | KAN-30 | KAN-21 | Meeting #2 Do 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 28.04.2024 | 28.04.2024 00:53:00 | 0.98 | KAN-94 | KAN-12 | Diagramme erstellen | Sequenzdiagramme Webseitenverhalten V1 | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 28.04.2024 | 28.04.2024 11:03:00 | 1.6 | KAN-94 | KAN-12 | Diagramme erstellen | Sequenzdiagramme Webseitenverhalten V2 | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 24.04.2024 | 24.04.2024 15:10:00 | 0.25 | KAN-75 | KAN-48 | Wöchentlichen Excel Bericht erstellen | Woche 1 + 2 | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 22.04.2024 | 22.04.2024 11:35:00 | 1.83 | KAN-31 | KAN-21 | Meeting #3 Mo 22.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 29.04.2024 | 29.04.2024 21:48:00 | 0.4 | KAN-108 | KAN-3 | Netzwerk Kommunikation |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 30.04.2024 | 30.04.2024 13:40:00 | 0.53 | KAN-108 | KAN-3 | Netzwerk Kommunikation | Verbindung testen | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 29.04.2024 | 29.04.2024 19:32:00 | 0.53 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten | Pflichtenheft Version 0.2 - Implementierungsentwurf | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 26.04.2024 | 26.04.2024 22:27:00 | 0.58 | KAN-83 | KAN-9 | Jira neu aufsetzen und Zeiten einpflegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 27.04.2024 | 27.04.2024 11:29:00 | 0.68 | KAN-83 | KAN-9 | Jira neu aufsetzen und Zeiten einpflegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 29.04.2024 | 29.04.2024 22:28:00 | 1.33 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten | Pflichtenheft Version 0.2 - Implementierungsentwurf | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 30.04.2024 | 30.04.2024 10:10:00 | 0.57 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten | Pflichtenheft version 0.2 - Funktionale Anforderungen | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Justine Buß | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:44:00 | 0.88 | KAN-100 | KAN-21 | Meeting #5 Mo 29.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 29.04.2024 | 29.04.2024 17:39:00 | 0.65 | KAN-83 | KAN-9 | Jira neu aufsetzen und Zeiten einpflegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Justine Buß | 30.04.2024 | 30.04.2024 19:44:00 | 0.4 | KAN-46 | KAN-2 | Technologierecherche | API - FastAPI, RESTful-API | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2

## Maximilian Bachmann
User | Timestamp | Work start time | Time spent (hours) | Issue key | Parent key | Issue summary | Comment | Epic | Sprint
Maximilian Bachmann | 15.04.2024 | 15.04.2024 01:15:00 | 0.75 | KAN-84 | KAN-43 | Projektvorstellungen | für Lastenheft | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 2.33 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 | Kammer-Meeting #1: Kickoff, Erste Vorstellungen vom Projekt, Diagramm | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 21.04.2024 | 21.04.2024 12:30:00 | 1 | KAN-80 | KAN-55 | PyEnv aufsetzen |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 21.04.2024 | 21.04.2024 14:15:00 | 2.25 | KAN-79 | KAN-55 | Python Pakete | Requirements.txt Paketfehler beheben (Mac) | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 15.04.2024 | 15.04.2024 11:30:00 | 1.5 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 14.04.2024 | 14.04.2024 00:00:00 | 4 | KAN-88 | KAN-46 | Python | Python lernen | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 14.04.2024 | 14.04.2024 22:00:00 | 2 | KAN-6 | KAN-2 | GitHub Tutorial |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Maximilian Bachmann | 15.04.2024 | 15.04.2024 00:30:00 | 0.5 | KAN-9 | KAN-2 | Jira |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 24.04.2024 | 24.04.2024 17:00:00 | 4 | KAN-76 | KAN-56 | Code verstehen | Zeile für Zeile durchgehen #Teil1 | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 21.04.2024 | 21.04.2024 13:30:00 | 0.5 | KAN-95 | KAN-43 | Lastenheft gegenchecken | inkl. pers. Must-haves, Nice-to-haves, If-time-allows formulieren | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 15.04.2024 | 15.04.2024 00:30:00 | 0.75 | KAN-44 | KAN-46 | Wiederholung WBS |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 15.04.2024 | 15.04.2024 02:00:00 | 3 | KAN-10 | KAN-2 | Einarbeitung in alpha-zero Framework | Alpha Zero Video | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Maximilian Bachmann | 25.04.2024 | 25.04.2024 20:45:00 | 0.25 | KAN-74 | KAN-43 | Zeitabschätzung Features |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 15.04.2024 | 15.04.2024 06:30:00 | 1.5 | KAN-46 | KAN-2 | Technologierecherche | Überblick über Technologien (Docker, TF, Keras, Pytorch, Pygame, Vue) | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 21.04.2024 | 21.04.2024 16:30:00 | 2.5 | KAN-10 | KAN-2 | Einarbeitung in alpha-zero Framework | Orthello & TicTacToe anschauen, Überblick über Skeleton | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Maximilian Bachmann | 27.04.2024 | 27.04.2024 18:15:00 | 4 | KAN-76 | KAN-56 | Code verstehen | Zeile für Zeile durchgehen #Teil2 | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 18.04.2024 | 18.04.2024 10:30:00 | 1.5 | KAN-30 | KAN-21 | Meeting #2 Do 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 27.04.2024 | 27.04.2024 23:00:00 | 1 | KAN-79 | KAN-55 | Python Pakete | Bugfix Keras | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 22.04.2024 | 22.04.2024 11:30:00 | 1.5 | KAN-31 | KAN-21 | Meeting #3 Mo 22.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 28.04.2024 | 28.04.2024 22:00:00 | 1 | KAN-99 | KAN-24 | API Lösungsfindung für AI |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 29.04.2024 | 29.04.2024 01:15:00 | 0.5 | KAN-106 | KAN-3 | Implementierung 4connect |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 29.04.2024 | 29.04.2024 07:15:00 | 3 | KAN-99 | KAN-24 | API Lösungsfindung für AI |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 29.04.2024 | 29.04.2024 13:00:00 | 3 | KAN-106 | KAN-3 | Implementierung 4connect |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 29.04.2024 | 29.04.2024 18:00:00 | 3.25 | KAN-106 | KAN-3 | Implementierung 4connect |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:30:00 | 2 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 | Besprechung intern Backend + Schnittstelle Frontend-Backend | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 28.04.2024 | 28.04.2024 00:00:00 | 1.25 | KAN-96 | KAN-20 | Kleingruppen-Meetings | Besprechung Backend und API mit Alex Roos | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 27.04.2024 | 27.04.2024 22:15:00 | 0.5 | KAN-10 | KAN-2 | Einarbeitung in alpha-zero Framework | Test-Training Neuronales Netz | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Maximilian Bachmann | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:30:00 | 1.5 | KAN-100 | KAN-21 | Meeting #5 Mo 29.04 | API-Endpunkte, Schnittstellen aufschlüsseln (Technologien, Frameworks) | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Maximilian Bachmann | 30.04.2024 | 30.04.2024 02:50:00 | 0.5 | KAN-96 | KAN-20 | Kleingruppen-Meetings | Gespräch über Alex' Server-Implementierung mit Alex | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2

## Omar Karkotli
User | Timestamp | Work start time | Time spent (hours) | Issue key | Parent key | Issue summary | Comment | Epic | Sprint
Omar Karkotli | 15.04.2024 | 15.04.2024 13:10:00 | 0.33 | KAN-56 | KAN-3 | GitHub: Alpha Zero Framework Vorlage |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 1.75 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 | Kammer-Meeting #1: Kickoff, Erste Vorstellungen vom Projekt, Diagramm | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 16.04.2024 | 16.04.2024 17:00:00 | 1.67 | KAN-56 | KAN-3 | GitHub: Alpha Zero Framework Vorlage |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 20.04.2024 | 20.04.2024 12:00:00 | 4 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 12.04.2024 | 12.04.2024 12:10:00 | 0.92 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 19.04.2024 | 19.04.2024 12:00:00 | 0.75 | KAN-70 | KAN-43 | Erster Entwurf, Ideen sammeln |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 15.04.2024 | 15.04.2024 14:00:00 | 2.5 | KAN-47 | KAN-1 | GitHub: Projekt anlegen und einrichten |  | KAN-1: Organisation | No sprint
Omar Karkotli | 24.04.2024 | 24.04.2024 20:00:00 | 1.5 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup |  | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:30:00 | 0.5 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 18.04.2024 | 18.04.2024 13:00:00 | 4 | KAN-91 | KAN-46 | Vue |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 27.04.2024 | 27.04.2024 17:30:00 | 0.83 | KAN-73 | KAN-43 | Use-Case-Diagramm |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 23.04.2024 | 23.04.2024 13:00:00 | 0.75 | KAN-90 | KAN-46 | Bootstrap |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 25.04.2024 | 25.04.2024 14:00:00 | 0.83 | KAN-91 | KAN-46 | Vue |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:30:00 | 2 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 26.04.2024 | 26.04.2024 12:00:00 | 0.75 | KAN-91 | KAN-46 | Vue |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 28.04.2024 | 28.04.2024 14:00:00 | 0.75 | KAN-44 | KAN-46 | Wiederholung WBS |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Omar Karkotli | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:10:00 | 0.25 | KAN-44 | KAN-46 | Wiederholung WBS |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2

## Pascal Waldschmidt
User | Timestamp | Work start time | Time spent (hours) | Issue key | Parent key | Issue summary | Comment | Epic | Sprint
Pascal Waldschmidt | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 2.33 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 | Kammer-Meeting #1: Kickoff, Erste Vorstellungen vom Projekt, Diagramm | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 19.04.2024 | 19.04.2024 13:00:00 | 2.5 | KAN-76 | KAN-56 | Code verstehen | Versuche zu Laufen zu kriegen (Tic Tac Toe trainieren) | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 15.04.2024 | 15.04.2024 12:10:00 | 0.75 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 22.04.2024 | 22.04.2024 15:30:00 | 1.5 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup | Beginn aufbau (Einfaches Routing) | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 23.04.2024 | 23.04.2024 20:00:00 | 0.75 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup | Verbessung Mockup, vertiefung in Vue | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 24.04.2024 | 24.04.2024 15:00:00 | 3 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup | Implementierung von Nutzerinput analyse. (Clicken auf ein Bild umwandlung in für den Backend relevanten "Zug") | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:00:00 | 1 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 21.04.2024 | 21.04.2024 13:00:00 | 1 | KAN-91 | KAN-46 | Vue | Einarbeitung in Vue | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 18.04.2024 | 18.04.2024 10:30:00 | 1.5 | KAN-30 | KAN-21 | Meeting #2 Do 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 28.04.2024 | 28.04.2024 18:00:00 | 4 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup | Ermöglichen das 2 Spieler auf das selbe Feld zugreifen können | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 22.04.2024 | 22.04.2024 11:35:00 | 1.83 | KAN-31 | KAN-21 | Meeting #3 Mo 22.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:00:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 29.04.2024 | 29.04.2024 21:00:00 | 1.25 | KAN-23 | KAN-3 | Aufbau Frontend Mockup | Verbesserung Websocket Verhalten. stabilers laufen. | KAN-3: Implementierung | SWTP Sprint 2
Pascal Waldschmidt | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:30:00 | 1.5 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2

## Sven Reinhard
User | Timestamp | Work start time | Time spent (hours) | Issue key | Parent key | Issue summary | Comment | Epic | Sprint
Sven Roman Reinhard | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 2.33 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 | Kammer-Meeting #1: Kickoff, Erste Vorstellungen vom Projekt, Diagramm | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 15.04.2024 | 15.04.2024 13:05:00 | 0.92 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 24.04.2024 | 24.04.2024 15:45:00 | 2.25 | KAN-73 | KAN-43 | Use-Case-Diagramm | Use-Case-Diagramm nachbessern | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 23.04.2024 | 23.04.2024 09:50:00 | 3.17 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs | Docker Volumes | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 23.04.2024 | 23.04.2024 15:00:00 | 4 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs | Volumes und BindMounts | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 22.04.2024 | 22.04.2024 11:30:00 | 1.5 | KAN-31 | KAN-21 | Meeting #3 Mo 22.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 25.04.2024 | 25.04.2024 13:00:00 | 0.25 | KAN-107 | KAN-1 | E-Mails | E-Mail für Zugangsberechtigung zu A20.2.08 | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 25.04.2024 | 25.04.2024 13:30:00 | 1 | KAN-85 | KAN-9 | CSV-Export verstehen & einrichten |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 29.04.2024 | 29.04.2024 18:30:00 | 1 | KAN-93 | KAN-12 | Formulieren und Überarbeiten |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 25.04.2024 | 25.04.2024 14:30:00 | 1 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs | Docker Container Communikation | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:30:00 | 1 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 28.04.2024 | 28.04.2024 17:00:00 | 4 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs | Docker Kurs: Volumes - 100% abgeschlossen (Cross-)Container Kommunikation - 75% abgeschlossen | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:50:00 | 1.17 | KAN-100 | KAN-21 | Meeting #5 Mo 29.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Sven Roman Reinhard | 29.04.2024 | 29.04.2024 17:46:00 | 0.02 | KAN-85 | KAN-9 | CSV-Export verstehen & einrichten |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2

## Thorben Jones
User | Timestamp | Work start time | Time spent (hours) | Issue key | Parent key | Issue summary | Comment | Epic | Sprint
Thorben Jones | 12.04.2024 | 12.04.2024 11:00:00 | 1 | KAN-6 | KAN-2 | GitHub Tutorial |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Thorben Jones | 15.04.2024 | 15.04.2024 19:00:00 | 1 | KAN-43 | KAN-26 | Lastenheft Entwurf |  | KAN-26: Entwurf | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 11.04.2024 | 11.04.2024 09:00:00 | 2.33 | KAN-33 | KAN-22 | Kammer - Meeting #1 11.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 15.04.2024 | 15.04.2024 12:10:00 | 0.92 | KAN-29 | KAN-21 | Meeting #1 Mo 15.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 18.04.2024 | 18.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-34 | KAN-22 | Kammer - Meeting #2 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 18.04.2024 | 18.04.2024 10:30:00 | 1.5 | KAN-30 | KAN-21 | Meeting #2 Do 18.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:40:00 | 3.67 | KAN-67 | KAN-9 | Jira anlegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 22.04.2024 | 22.04.2024 11:35:00 | 1.83 | KAN-31 | KAN-21 | Meeting #3 Mo 22.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 25.04.2024 | 25.04.2024 15:41:00 | 3.67 | KAN-9 | KAN-2 | Jira |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 25.04.2024 | 25.04.2024 15:28:00 | 4.7 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 25.04.2024 | 25.04.2024 15:31:00 | 2.33 | KAN-6 | KAN-2 | GitHub Tutorial |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1
Thorben Jones | 25.04.2024 | 25.04.2024 09:30:00 | 1 | KAN-35 | KAN-22 | Kammer - Meeting #3 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 25.04.2024 | 25.04.2024 10:30:00 | 0.67 | KAN-32 | KAN-21 | Meeting #4 Do 25.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 26.04.2024 | 26.04.2024 11:30:00 | 2 | KAN-9 | KAN-2 | Jira |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 26.04.2024 | 26.04.2024 13:17:00 | 0.67 | KAN-67 | KAN-9 | Jira anlegen |  | KAN-1: Organisation | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 29.04.2024 | 29.04.2024 11:42:00 | 1.02 | KAN-100 | KAN-21 | Meeting #5 Mo 29.04 |  | KAN-20: Meeting | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 29.04.2024 | 29.04.2024 12:59:00 | 0.78 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2
Thorben Jones | 29.04.2024 | 29.04.2024 19:40:00 | 1.47 | KAN-5 | KAN-46 | Docker Kurs |  | KAN-2: Recherche | SWTP Sprint 1 SWTP Sprint 2